## Sheet1
| 工作内容 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
项目启动 |  | 数据对接维护
合同计划优化系统 |  | 合同信息处理模块
机组产能分配模块
| 合同计划排产模块 | 物料匹配模块
多级集批模块
批间排序模块
批内排序模块
物流推算模块
作业计划优化系统 |  | 排程模拟模块
结果评估模块
作业计划反馈调整模块
合同与作业协同优化系统 |  | 机组综合平衡模块
合同范围调整模块
合同顺序调整模块
仓储库存调配模块
协同框架验证
测试与验收 |  | 原型系统测试
现场验证测试
项目文档整理
项目最终验收